## данные
# | TODO | DEVELOP | TESTING | DONE | BLOCKED | Страта | check | # | begin | end | Lead Time | AVR | скR | срR | UCL (3) | LCL (3) | UCL (2) | LCL (2) | UCL (1) | LCL (1) | AVR | UCL (3) | LCL (3) | UCL (2) | LCL (2) | UCL (1) | LCL (1)
1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | 7.9231 | 5.5 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
2 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7.9231 | 2 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7.9231 | 2 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
4 | 12 | 5 | 7 | 1 | 6 | wip на колонки 2/2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7.9231 | 3.5 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
5 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 |  | 0 | 5 | 1 | 12 | 11 | 7.9231 | 1 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 6 | 1 | 10 | 9 | 7.9231 | 2 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 0 | 7 | 2 | 15 | 13 | 7.9231 | 0.5 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 0 | 8 | 2 | 14 | 12 | 7.9231 | 4.5 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
9 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7.9231 | 0.5 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
10 | 12 | 4 | 1 | 8 | 5 |  | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7.9231 | 2.5 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
11 | 12 | 4 | 0 | 9 | 3 |  | 0 | 11 | 3 | 10 | 7 | 7.9231 | 0.5 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
12 | 12 | 3 | 0 | 10 | 3 |  | 0 | 12 | 3 | 11 | 8 | 7.9231 | 0.5 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
13 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | 7.9231 | 2 | 1.26 | 11.2741 | 4.572 | 10.1571 | 5.689 | 9.0401 | 6.8061 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
14 | 12 | 1 | 1 | 11 | 1 |  | 0 | 14 | 15 | 18 | 3 | 1.1667 | 1 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
15 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1.1667 | 0.5 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
16 | 10 | 2 | 0 | 13 | 1 |  | 0 | 16 | 17 | 19 | 2 | 1.1667 | 0 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
17 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 17 | 18 | 20 | 2 | 1.1667 | 1 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
18 | 8 | 2 | 0 | 15 | 1 |  | 0 | 18 | 20 | 20 | 0 | 1.1667 | 0.5 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
19 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 |  | 0 | 19 | 20 | 21 | 1 | 1.1667 | 0.5 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
20 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 20 | 21 | 21 | 0 | 1.1667 | 0.5 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
21 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 21 | 21 | 22 | 1 | 1.1667 | 0 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 22 | 22 | 23 | 1 | 1.1667 | 0 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
23 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 |  | 0 | 23 | 23 | 24 | 1 | 1.1667 | 0 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
24 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 |  | 0 | 24 | 24 | 25 | 1 | 1.1667 | 0 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
25 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 26 | 1 | 1.1667 | 0.5 | 1.26 | 4.5177 | -2.1844 | 3.4007 | -1.0674 | 2.2837 | 0.049645 | 4.68 | 8.0311 | 1.3289 | 6.914 | 2.446 | 5.797 | 3.563
26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 0
27
28 | [7 empty] | Аккумалируем LT |  |  | Константы
29 | [7 empty] | 1 | 7 | 0.30435 | d2
30 | [7 empty] | 2 | 3 | 0.43478 | 1.128
31 | [7 empty] | 3 | 2 | 0.52174
32 | [7 empty] | 4 | 2 | 0.6087
33 | [7 empty] | 5 | 0 | 0.6087
34 | [7 empty] | 6 | 0 | 0.6087
35 | [7 empty] | 7 | 2 | 0.69565
36 | [7 empty] | 8 | 2 | 0.78261
37 | [7 empty] | 9 | 1 | 0.82609
38 | [7 empty] | 10 | 0 | 0.82609
39 | [7 empty] | 11 | 1 | 0.86957
40 | [7 empty] | 12 | 1 | 0.91304
41 | [7 empty] | 13 | 1 | 0.95652
42 | [7 empty] | 14 | 0 | 0.95652
43 | [7 empty] | 15 | 1 | 1
44 | [7 empty] | 16 | 0 | 1
45 | [7 empty] | 17 | 0 | 1
46 | [7 empty] | 18 | 0 | 1
47 | [7 empty] | 19 | 0 | 1
48 | [7 empty] | 20 | 0 | 1
49 | [7 empty] | 21 | 0 | 1
50 | [7 empty] | 22 | 0 | 1
51 | [7 empty] | 23 | 0 | 1
52 | [7 empty] | 24 | 0 | 1
53 | [7 empty] | 25 | 0 | 1
54 | [7 empty] | 26 | 0 | 1
55
56
57
58
59
60
Note on L29: Pavel Akhmetchanov: ГОСТ Р 50779.42-99

## Шаблон
# | TODO | DEVELOP | TESTING | DONE | BLOCKED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47